THAM LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023, sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Kính thưa: ………………………………………………………………..

Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Hội nghị!

- Được sự phân công của Ban Tổ chức Hội nghị, thay mặt cho Sở Y tế tôi xin phép báo cáo nội dung tham luận về: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, kho dữ liệu sức khỏe điện tử lĩnh vực của Ngành Y tế . Trước khi vào bài tham luận cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Sở Y tế xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe – hạnh phúc – thành công trong cuộc sống; Chúc Hội Nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Như chúng ta đã biết, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số y tế đóng góp không nhỏ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân, góp phần đảm bảo tốt an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác chuyển đổi số y tế và thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án 06 của Chính phủ, trong thời gian vừa qua ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp như: Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 06, tổ giúp việc của Sở Y tế; ban hành Quy chế làm việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo, đồng thời ban hành nhiều văn bản liên quan nhằm kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện những nhiệm vụ của ngành Y tế được giao về chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ.

Trong giai đoạn đầu ngành Y tế tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện Đề án 06 cũng gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, sự phối hợp vào cuộc của các sở, ban, ngành liên quan, đến nay Sở Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số ngành y tế và tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 1785/KH-UBND ngày 22/6/2020 về việc Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2020-2025 trên toàn tỉnh Điện Biên. Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-SYT ngày 21/6/2023 về việc Triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử giai đoạn 2023 - 2025 đồng thời cũng đã đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Kết quả chạy kiểm thử giai đoạn từ 01/6/2021 đến 30/8/2022 đã triển khai tại 143 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó hồ sơ được tạo lập trong thời gian hệ thống hoạt động thử tại các cơ sở y tế là 20.580 hồ sơ (Tuy nhiên việc triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử mới chỉ dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm. Đến thời điểm hiện tại chưa có nguồn kinh phí để ký hợp đồng với đơn vị cung cấp phần mềm để thực hiện). Do vậy, đến nay tiến độ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, kho dữ liệu sức khỏe điện tử của ngành Y tế tỉnh Điện Biên chưa được triển khai theo như tiến độ kế hoạch đề ra, do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

1. Nguồn kinh phí để triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tương đối lớn (hiện tại ngành vẫn chưa được cấp kinh phí theo Kế hoạch) dẫn tới các đơn vị còn gặp khó khăn trong việc bố trí kinh phí để thực hiện.

2. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về Hồ sơ sức khỏe điện tử còn chậm do vướng mắc trong quá trình tư vấn trình tự triển khai; ngoài khó khăn về yêu cầu nguồn lực tài chính thì năng lực trình độ công nghệ thông tin của  nhân viên y tế và nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin cũng còn hạn chế; bên cạnh đó dữ liệu ban đầu để tạo lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử liên quan đến yêu cầu chia sẻ dữ liệu của nhiều ngành, cơ quan, đơn vị khác ngoài ngành Y tế.

3. Hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc ngành Y tế được mua sắm, đầu tư tại nhiều thời điểm khác nhau, chưa đồng bộ, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (EHIS) tại các đơn vị việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin trên các ứng dụng gặp nhiều khó khăn.

4. Hệ thống phần mềm tích hợp rất nhiều thông tin cá nhân, đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin của cơ sở y tế còn thiếu, cán bộ y tế làm việc kiêm nhiệm công tác về công nghệ thông tin và thường xuyên thay đổi nhân sự...

Kính thưa các đồng chí!

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, tôi xin có một số ý kiến về giải pháp như sau:

1. UBND tỉnh cần quan tâm ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để triển khai theo kế hoạch số 1785/KH-UBND của UBND tỉnh về việc Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn toàn tỉnh; đặc biệt có giải pháp bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho ngành Y tế để triển khai thực hiện.

2. Việc tạo lập Hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh cần có hệ thống máy chủ, phần mềm phù hợp, cần có sự hỗ trợ, phối hợp của đơn vị cung cấp dịch vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan như: Sở Thông tin truyền thông, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội... để thực hiện được các tính năng và các nội dung như: Liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh từ Cổng Giám định BHYT, liên thông dữ liệu quốc gia về dân cư (bao gồm thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hóa dữ liệu bệnh nhân - Nhiệm vụ của Đề án 06...)

3. Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, Đảng viên công chức viên chức và người lao động trong ngành Y tế  nắm vững về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06 và chuyển đổi số trong ngành Y tế.

4. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống CNTT kết nối cơ sở dữ liệu ngành đảm bảo an ninh, an toàn.

5. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  xác định việc triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023-2025, triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 136/KH-SYT, ngày 21/6/2023 của Sở Y tế về kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử giai đoạn 2023-2025; chỉ đạo Trạm Y tế xã/phường/thị trấn thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu theo mẫu hồ sơ quản lý sức khoẻ cá nhân ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế; để sẵn sàng nhập liệu lên phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử ngay sau khi triển khai.

6. Đề nghị Bộ, ngành Trung ương: Có hướng dẫn chung, thống nhất, cụ thể về việc triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử toàn dân, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng phần mềm, các chức năng báo cáo, nhập liệu, an ninh, an toàn dữ liệu Hồ sơ sức khoẻ điện tử cho cán bộ y tế.

Trên đây là nội dung báo cáo tham luận về  giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, kho dữ liệu sức khỏe điện tử của Ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh, cũng như sự phối hợp giúp đỡ của các Sở, Ngành liên quan để ngành Y tế thực hiện có hiệu quả hơn nữa Đề án 06 và chuyển đổi số đặc biệt là việc triển khai Hồ Sơ sức khoẻ điện tử toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Cuối cùng xin được kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!